БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ; РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН.

ҠАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» январь  2020 й.               №  3                   «15» января 2020 г.

Об утверждении плана мероприятий по проведению в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 года N УГ-341 « Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы», в целях создания условий для комфортного проживания населения сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по организации и проведению в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы (Приложение №2).

3. Еженедельно проводить «санитарные пятницы» по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения с 14.00 по 17.00.

4.Обнародовать настоящее постановление на территории сельского поселения Новонадеждинский  сельсовет и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новонадеждинский  сельсовет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                            Н.П.Акимкина

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения

Новонадеждинский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от  15.01. 2020 г  № 3

Рабочая группа

по организации и проведению в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.

1.Акимкина Наталья Павловна – глава сельского поселения

2.Степина Марина Анатольевна – методист  СДК с.Новонадеждино

3.Шарипова Эльвира Саитовна – директор МОБУ СОШ с. Новонадеждино

4.Одинцова Людмила Михайловна – председатель Совета ветеранов

5.Чернова Надежда Ивановна – председатель Женсовета

6. Чудова Оксана Николаевна  - методист СК д.Языково

7. Мирхайдарова Руфина Габдинуровна – ведущий библиотекарь модельной

сельской библиотеки с.Новонадеждино, Депутат Совета сельского поселения

8. Лобастов Виктор Тимофеевич - староста с.Новонадеждино

9. Ахметов Рамиль Рашитович - староста д. Трошкино

10. Верховец Сергей Анатольевич – староста д.Языково

11. Смирнов Евгений Николаевич - Депутат Совета сельского поселения

12. Усманова Филия Фанзяновна – Депутат Совета сельского поселения

13. Бастрикова Галина Викторовна – Депутат Совета сельского поселения

14. Золина Анастасия Анатольевна - Депутат Совета сельского поселения

15. Валишин Ильмир Рифхатович - Депутат Совета сельского поселения

16.Абдыгалеева Рамзия Ханифьяновна - Депутат Совета сельского поселения

17.Айвазян Эльвира Фанусовна - Депутат Совета сельского поселения

18. Зеленцова Ирина Александровна - Депутат Совета сельского поселения

19. Байдуганова Алиса Алексеевна – фельдшер ФАП с.Новонадеждино

20.Сагадеева Ляйсан Наиловна – фельдшер ФАП д.Трошкино

Приложение № 2

к Постановлению администрации

сельского поселения

Новонадеждинский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от  15.01.2020 г  № 3

План мероприятий по проведению в сельском поселении Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов:

газоны, тротуары, освещение, заборы

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки реализации | Ответственный за реализацию данного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по объявленному Году эстетики. | Январь 2020 г. | Глава СП |
| 2. | Формирование схем закрепления территорий за организациями и учреждениями для проведения субботников. | Февраль 2020 г. | Администрация сельского поселения; члены рабочей группы |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов. | Февраль-Март 2020г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворового обхода | Февраль-Март 2020г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Выявление нарушений правил благоустройства населенных пунктов и составление административных протоколов | В течение года | Администрация сельского поселения; члены рабочей группы |
| 6. | Установка новых и ремонт существующих заборов и ограждений. | Март-октябрь 2020 г. | Администрация сельского поселения, члены рабочей группы |
| 7. | Ремонт и благоустройство детских площадок | Апрель 2020 г. | Администрация сельского поселения, Члены рабочей группы, население |
| 8. | Озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям, торговым точкам, разбивка и посадка цветников. | Апрель 2020 г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 9. | Реализация мероприятий по улучшению наружного освещения населенных пунктов | Апрель-Октябрь 2020 | Администрация сельского поселения |
| 10. | Благоустройство территории парка и памятника Воину освободителю в с.Новонадеждино, возле обелиска участникам ВОв в д.Трошкино | Апрель-Май 2020 | Администрация сельского поселения, Работники МОБУ СОШ с. Новонадеждино и филиалы, НОШ д.Трошкино, депутаты; население |
| 11. | Благоустройство территории кладбищ: с.Новонадеждино, д.Трошкино, д.Языково | Апрель-Октябрь 2020г. | Администрация сельского поселения, Депутаты, население |
| 12. | Организация еженедельных «санитарных пятниц» | Апрель - Октябрь 2020 Еженедельно с 14.00 до 17.00 | Администрация сельского поселения, руководители учреждений, организаций, предприятий, депутаты, население |
| 13. | Проведение единой республиканской акции « Зеленая Башкирия» | Апрель - Октябрь 2020 | Администрация сельского поселения; руководители учреждений, организаций, предприятий; депутаты; население |
| 14. | Уборка порослей вдоль гаражей, домов, заборов, дорог, у деревьев и кустов | Март-Ноябрь 2020 г. | Администрация сельского поселения; депутаты; руководители учреждений, предприятий, организаций; население |
| 15. | Приобретение и установка аншлагов с наименованием улиц и нумерацией домов | Февраль - Август 2020 г. | Администрация сельского поселения; Руководители учреждений; население |
| 16. | Установка контейнерных площадок | Апрель – Август 2020г. | Администрация сельского поселения |
| 17. | Эвакуация заброшенных транспортных средств | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 18. | Ликвидация несанкционированных свалок | Апрель-Сентябрь 2020г. | Администрация сельского поселения |
| 19. | Проведение мероприятий, конкурсов по учреждениям по отдельным планам по объявленному Году. | В течение года | Администрация сельского поселения МОБУ СОШ с. Новонадеждино и филиалы СДК с. Новонадеждино; Сельский клуб д.Языково; сельская библиотека с.Новонадеждино |
| 20. | Информационное сопровождение проводимых мероприятий | В течение года | Управляющая делами АСП |